## List
No. | 優先度 Priority | 段階 Phase | 分類 Category | 状態 Status | 完了 Completed | 残日数 Days Remain | 担当者 Owner | QA番号 No. | アクションアイテム Action Item | 確認結果 Action Result | 確認状況/備考 Comments / Action History | 起票日 Open Date | 期日 Due Date | 終了日 Close Date
1 | Medium | Preparation |  | Closed | ✔ |  | kimiito |  | キックオフ資料作成（milestone-1用） |  | 20260414 - kimiito 作成してシェアポイントにアップ済み https://cisco.sharepoint.com/sites/CXJapanCollaboration/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCXJapanCollaboration%2FShared%20Documents%2F300%20%2D%20Projects%2F202604%5FMoD%20Open%20Day1%20Support%2F200%20%2D%20MeetingMaterials%2F20260416%5Fkickoff%5Fmilestone%2D1&viewid=1b9f283f%2D9b5c%2D424c%2D8764%2D6ca71a8ad3ca
2 | High | Preparation | Lab | In Progress |  |  | kimiito |  | ラボ手配用の機材整理 https://dls.cisco.com/createorder 用意する必要のある機材は以下。なければインターナルオーダー ・WxC/WxCC用アカウント発行（Wx meeting/Wx messaging/外線） ⇒PID有効後臼井さんに発行依頼 ⇒外線発信できるようにドコビジの電話番号を10個。鬼頭さんに払い出したのはKDDIのものをすでに借用中。 ・電話機 8865 *3 8875 *3 7811 *3 7841 *3 ・ビデオデバイス ・BE7H-M7-K9 ２台 ・アナログデバイス（VG or ATA） ・C8200L-1N-4T ８台 ・NIM-8MFT-T1/E1= ８個 ←PVDM（250チャンを2台） ・C9300-24UXB-A ２台 ・C9300-NM-8X= ２個 ・C9300L-48T-4X-A ２台 ・GLC-TE= ３０個 その他メモ：電源ケーブルについては、100Vの２ピンアース付き |  | 20260410 - kimiito シート#2 に記載 20260413 - kimiito インターナルオーダー分はケースオープン済み。発注中 https://cxlabs.cisco.com//#/tools/orderx/view_order/Apr26kimiitoPSTKYOrder1553 https://apps.cisco.com/ccw/cpc/estimate/items/XS166616928NZ 20260421 - kimiito 貸出機材について整理済み、富士通さんと認識齟齬ないか確認予定 https://cisco.sharepoint.com/:x:/r/sites/CXJapanCollaboration/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B12039A07-AD0E-4A4E-8813-DEF42E475D23%7D&file=MoD_%E8%B2%B8%E5%87%BA%E6%A9%9F%E6%9D%90.xlsx&action=default&mobileredirect=true 20260423 - kimiito 資産管理のための発送用ケースオープン済み https://lions-ng.cisco.com/case/543312 2026/5/13 - kimiito 配送先情報待ち
3 | Medium | Preparation | Lab | In Progress |  |  | lkamono |  | ラボ検討 -既存環境 SME CUCMクラスタ（空自、海自、陸自、部内） CCクラスタ CMSクラスタ（部内） -移行後環境 アナログ端末用CUCMクラスタ（空自、海自、陸自、部内） WxCC WxC CUCM v15（アナログ端末）←NFVISをインストールする |  | 2026/4/8-kimiito WxC,WxCC の環境構築中 （エージェントはWxCC desktop agentでコール応答ができないため確認中） 20260519 -lkamono 既存環境のESXI(UC ver15)構築済、IP phoneレジスト未対応 新規のNFVIS構築中、構築後CUCMクラスタ構築 WxC-オンプレ間のLGW(8200LD)構築済、コール試験未対応 20260522 新規のNFVIS vDMZへ移行中
4 | Medium | Preparation | Lab | Closed | ✔ |  | myamagat |  | CRMからDBの内容が正しく表示されない | 2026/4/9-myamagat #4参照 |  | 2026-04-08 |  | 2026-04-09
5 | Medium | Preparation | Lab | Closed | ✔ |  | myamagat |  | CTIクライアント/CRM/DB/CCX間通信の解析 | 2026/4/9-myamagat https://docs.cxj-collab.com/docs/cc_packet_analysis.html |  | 2026-04-09 |  | 2026-04-09
6 |  | Preparation |  | Pending |  |  |  |  | キックオフ実施（milestone-2用）
7 | Low | Preparation | Lab | In Progress |  |  | honglsun |  | UCCX の aef ファイルから WxCC のフローデザイナーに変更する方法の確認 |  | 20260512_honglsun シート#7を参照 20260415 - kimiito UCCX から WxCC の移行について、 uccx migration tool と呼ばれる WxCC への移行を自動化して移行プロセスを効率化してくれるものがあるが、使用する場合はA2Q承認申請が必要。BU依存の構築になるため、今回は使用しない想定。 https://cisco.sharepoint.com/sites/WxCCPartnerEnablement/SitePages/MigrationTool.aspx
8 | Low | Preparation | Research | Pending |  |  | kimiito |  | 事前ヒアリング項目の整理と確認 |  | 20260415 - kimiito シート#8 に記載 20260417 - kimiito ヒアリングシートを富士通さんに提示し確認中
9 | Low | Preparation | Research | In Progress |  |  | kimiito |  | CUCMからWxC移行方法の検討 ・電話端末の移行 ・設定の移行（CSS/partition が移行される場合どのようなパラメータ設計になるのか等） ⇒CH Migration Toolを使用される可能性あり |  | 20260508 - kimiito CUCMからWxCの端末の移行（内線番号やロケーションの適用など）はCH tool で可能 https://community.cisco.com/t5/collaboration-knowledge-base/migrate-calling-from-ucm-to-webex-calling-ch-tool-quick-overview/ta-p/5225572 https://community.cisco.com/t5/collaboration-knowledge-base/webex-ch-updates-amp-migrations-tools-quick-overview-with/ta-p/5225526 Tool 内容 ・電話の移行 ・WxCへのオンボーディング ・デバイスとユーザをワークスペースに関連付け ・ライセンス割り当て ・プライマリ内線とTN(telephony number)の追加 ・ユーザやワークスペースをロケーションに追加 ただし、コールルーティングや発信制限（CSS/Partition）の設定は移行ツールにはなさそう。。。⇒CH上からロケーション/ユーザ/ワークスペースごとにcalling設定で制限設定を行う
10 | Low | Preparation | Research | In Progress |  |  | kimiito |  | UCCX からWxCC移行方法の検討 |  | 20260508 - kimiito WxCC は bulk で設定投入が可能。ただし、UCCXでエクスポートしたデータをそのままWxCCにインポートは不可。 https://help.webex.com/ja-jp/article/31e39g/Webex-Contact-Center-%E3%81%A7%E3%81%AE%E4%B8%80%E6%8B%AC%E6%93%8D%E4%BD%9C UCCX .aef スクリプトをWxCCのフローデザイナーに適用するためのツールは2022年時点はない https://community.cisco.com/t5/webex-administration/uccx-aef-script-upload-and-convert-on-webex-contact-center/td-p/4532392
11 | Medium | Preparation | Lab | In Progress |  |  | myamagat |  | Webex から LGW への RTP が無音となる |  | 20260415 - myamagat #11参照 20260420 InfoSec の対応待ち 20260421 - myamagat InfoSecよりACL対応済との連絡があったが、いまだに無音のまま。NATルータでパケットキャプチャ取得依頼中
12 | Medium | Preparation |  | Closed | ✔ |  | kimiito |  | 詳細確認用にミーティングセットする ⇒その場で蒲田オンサイトの頻度を増やすべきかそこで意向を確認する | 2026/5/27 - kimiito 実施済み
13 | Medium | Preparation | Lab | In Progress |  |  | lkamono |  | １つのCHに２４万ユーザ+３万ユーザが登録されるため動作支障が発生しないか等懸念事項の調査 ⇒BU了解済み １ロケーション辺りのサポートユーザ数 |  | 20260420 -lkamono 1ロケーションあたりのユーザ数4万→実検証済み(BU Tagaさんより) 以下について、水曜日以降にTagaさんより可能かと根拠とともにアップデート予定（どちらも富士通からの要望あり） ・Contorol Hubへの29万ユーザ登録 ・1ロケーションへの10万ユーザ登録 20260511 -lkamono 移行対象のCUCMクラスター ⇒ 4クラスター（Ground、Maritime、Air、CC）＋ 6クラスター（リアルタイムコミュニケーションシステム ＝ Jabber） 移行対象CUCMの最大クラスターサイズ（ユーザー数およびデバイス数） ⇒ クラスターあたり最大50,000デバイス（リアルタイムコミュニケーションシステム） 拠点あたりの最大ユーザーd数およびデバイス数 ⇒ ① ソフトフォン拠点：1拠点あたり最大5,000ユーザー ② 卓上電話機拠点：1拠点あたり最大15,000台の卓上電話機（デバイス）
14 | Medium | Preparation | Lab | In Progress |  |  | qiangche |  | API WxC と AD連携してオートプロビジョニングするための調査 【要件と現状設定について】 jabberは現在、AD操作はCUCM・IMPの設定に自動的に反映される。 ユーザ管理についても同様なシンプルさを求めている 【要件について】 MS ID Service のように、更新があれば自動的に同期され、ライセンスもテンプレートを使って同期タイミングで付与することは可能 一方で、WxCに関する情報は一部同期ができない。外線番号の付与は可能ですが、内線番号の付与はできません。ピックアップグループやハントグループなどをユーザに対して API で操作したいという要件あり |  | 20260422 - kimiito Directory Connector を使用したAD連携は実施済み。 AD と同一ドメインの PC （ラボではADサーバ上）に Directory Connector を入れればユーザの同期は可能。 ただし、WxC のライセンスや内線番号は適用されないためそのあたりのQAが来ると予想 ⇒ライセンスや内線番号の適用に関しては、AI＃９に記載のCH Toolで対応可能な可能性あり。 一方で、ADで設定変更したのちCHも設定が自動反映されるようなAPIについてQAが来ると予想
15 | Medium | Preparation | Lab | Opened |  |  | myamagat |  | CUCM PSTN trunking の検証 RLライセンスが必要な形で実施している
16 | Medium | Preparation | Lab | Closed | ✔ |  | kimiito |  | WxApp に iPhone / Android でログインしていた場合、WxCC agent desktop で応答着信ができない。（仕様が変わった？）PCで WxApp ログインしていれば WxCC agent desktop から応答着信可能。 要件次第だが、電話端末でも同様仕様か確認したい | 2026/5/26 - kimiito お客様の用途としてはPC上にWxAppとWxCC desktop agent をインストールする | 2026/4/23 - kimiito IPPhone が WxC に登録された状態で、エージェントが着信してもWxCC desktop agent 上で着信は不可能。
17 | Medium | Preparation | Lab | In Progress |  |  | myamagat |  | SDWAN環境構築 |  | 20260422 - myamagat vDMZにSDWAN環境を構築し、vManage <-> edge通信がInfoSecに受け入れられそうか検証する
18 | Medium | Preparation | Lab | In Progress |  |  | honglsun |  | オンプレ環境用VGWをC8200からISR4Kに変更する 8300D で現状設定されているdial-peer 200201,100,101 は WxC 211,212,221,611,621 は CUCM 前 WxC - <C8300> - PSTN (03-5771-2380) CUCM -<C8300> - PSTN (03-5771-2388) 後 WxC - <C8300> - PSTN (03-5771-2380) CUCM -<ISR4K> - PSTN (03-5771-2090) |  | 20260422 - kimiito 配線依頼済み⇒完了（4/22） https://lions-ng.cisco.com/case/543252
19 | Medium | Preparation | Lab | In Progress |  |  | kimiito |  | PC端末についてはSecure Access の環境を統合する |  | 20260422 - kimiito 山形さんからCSA環境についてコメントあり（シート#19） 20260423 - kimiito TMTにPC１台セットアップ済み secure client でRAVPNが設立されたPCとIPPhoneで通話の問題なし 2026/5/13 - kimiito 次会出社時、RAVPNが設立されたPC間においてWxCの通話が問題ないか確認予定
20 | Low | Preparation | Lab | Pending |  |  | kimiito |  | 追加購入機材の整理 VG400,410,420のうち、どれか１つを２台購入する ATA192は在庫あるか確認 SD-wanルータ ISR1100も３台購入する |  | 2026/5/11 - kimiito WxCに登録可能な端末一覧： ATA191 マルチプラットフォーム ATA192 マルチプラットフォーム（これらはSIP対応） VG400 ATA VG410 ATA VG420 ATA（これらは SIP/SCCP/H323対応） https://help.webex.com/ja-jp/article/qkwt4j/Webex-Calling-%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9 2026/5/13 - kimiito VG202,224 は CUCM v15 に登録は可能。 -追加機材用CCW https://apps.cisco.com/cfgcor/public/app/productui/productconfig.jsp?rl=y&appid=BNP&sId=1778662910889&plp=Y&rf=JSON&pId=6a043dfe20c1bfb02fad240f
21 | Medium | Preparation | Lab | Closed | ✔ |  | honglsun |  | 2026/4/28 SDWANラボで使用する「WAN Edge Router Authorized Serial Number File」の作成方法を調査する |  | 2026/4/28 - myamagat vDMZラボ上にvManage等インストールしたが、ここにcEdge(Catalyst8000v)を登録したいが「WAN Edge Router Authorized Serial Number File」を入手する必要があるので、これの入手方法を調査いただきたい 2026/4/29 - honglsun シート＃21を参照 | 2026-04-28 |  | 2026-05-11
22 | Medium | Preparation | Lab | Closed | ✔ |  | lkamono |  | 貸出機材について、以下追加できるか確認する ・PoE-SWを２台から３台へお願いできますでしょうか。 ・catalyst C8200を、もう１台お借りですでしょうか。(計9台) | 2026/5/7 - lkamono PoE SW→2960Eが使用可能か確認 C8200→3pin / PVDM 256チャネル / NIM T1E2の8200LCを貸出。ラボチームに以下のケースとともに配送を依頼済。 https://lions-ng.cisco.com/case/543965
23 | Low | Preparation | Lab | Opened |  |  |  |  | ラボ要件 Webex Appの1st LINEは内線専用、2nd LINEは外線専用とし、外線発信制御やIVR転送などの要件あり
24 | Medium | Preparation | Lab | Closed | ✔ |  | honglsun |  | webex テナント環境のML利用は使用可能か？また、推奨されるか？ |  | 5/11/2026_honglsun シート#24を参照
25 | Low | Preparation | Lab | Opened |  |  |  |  | ラボ要件 ロケーション管理者の作成。現時点ではロケーション管理者はユーザの追加・削除はできないはず。RBAC機能は2026年８月に一般公開予定で、ベータ版であれば使用可能かも。
26 | Medium | Preparation | Lab | Closed |  |  | honglsun |  | 貸出用として使用する機材のライセンスについて調査する ・Access / Session はシスコでどのライセンスに当たるのか。 ・SMEに関しては Right to Use(RTU)としてライセンスなしでも使用可能か。 ・DNA advantage はどこからライセンスの払い出しを行うか。 ・Virtual Account の作成方法(追記) 【貸出機材用ライセンス】 〇CUCM Access:30程度=>UCL Basic Telepresence Room:3 〇SME Access:1 Session:30程度 〇GW DNA Advantage:8 CUBE:30程度×4(内4台のみ) なお、インターナルライセンスについては以下から取得可能 https://software.cisco.com/software/demo-licensing/createDemoRequest | CUBE14-T-STD | シート＃26に記載済み
27 | Low | Preparation | Lab | Opened |  |  |  |  | ラボ要件 WxApp のユーザが、MPP の External Phone Number Mask により、発信者番号を複数の中から選択して利用するケースがある。
28 | Medium | Preparation | Lab | Closed |  |  | kimiito |  | 貸出用機材にova,iso ファイルをアップロードする、OSのインストール | 2026/5/26 - kimiito 対応済み | 2026/5/21 - kimiito CUCMに関しては糸山さん対応中 Bootable_UCSInstall_UCOS_15.0.1.14901-2.sha512.iso cucm_15_all_esxi_vmv17_or_nfvis_v1.0.sha512.ova ケースオープン済み https://lions-ng.cisco.com/case/544566 9台のC8200 c8000be-universalk9.17.18.02.SPA.bin/MD 9300L-24T-4X cat9k_lite_ioxe.17.18.03.SPA.bin/MD 9300-48UXB cat9k_iosxe.17.18.03.SPA.bin/MD
29 | Medium | Preparation | Research | Closed |  |  | honglsun |  | webex の認証の際に Entra ID をサポートしているか |  | 2026/5/22 - honglsun webex の認証の際に Entra ID をサポートしています。 You can configure a single sign-on (SSO) integration between a Control Hub customer organization and a deployment that uses Microsoft Entra ID as an identity provider (IdP). 参考URL：https://help.webex.com/en-us/article/mfu88u/Configure-single-sign-on-in-Control-Hub-with-Microsoft-Entra-ID また、Microsoft Entra ID でユーザーとグループを管理している場合は、コントロール ハブの Entra ID ウィザード アプリを使用して、ユーザーとグループを Webex と同期できます。 参考URL：https://help.webex.com/ja-jp/article/heauzeb/Control-Hub-%E3%81%A7-Entra-ID-%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%92%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%99%E3%82%8B#_9c79a158-ee26-4fc6-a986-87389351a4e5 | 2026-05-22
30 | Low | Preparation | Research | In Progress |  |  | honglsun |  | Webexアプリが起動してどういう認証や各種クラウドへの登録が行われた結果、チャットやオンライン会議ができる状態になるのかのシーケンスを知りたい。 通信フローの調査（ドメインやポートについても） ・PCからwebexへのサインインする際 ・IPPhone が webex に登録される際 ・VGW がwebex に登録される際 ・PCから webexCC へのサインインする際 |  | 2026/5/25 - honglsun シート＃30を参照 | 2026-05-22 | 2026-05-22
31 | Medium | Preparation | Research | Opened |  |  | lkamono |  | webex でどのように日本に閉じるのか、DNSで指定する必要があるのか等々について |  | webexサービスの
32 | Medium | Preparation | Research | Opened |  |  | lkamono |  | Webexサービスへの通信要件の整理
33 | Medium | Preparation | Research | Closed |  |  | honglsun |  | NFVIS の最新版 26.1.1がUCアプリケーション（CUCM 15su4）に対応しているか |  | 2026/5/26 - honglsun シート＃33を参照 NFVIS 26.1.1はCUCM 15 SU4に対応していないです。
34 | Medium | Preparation | Research | Opened |  |  | kimiito |  | 本番環境用にイメージファイルをboxにアップロードする。
35 | High | Preparation | Research | In Progress |  |  | lkamono |  | お客様QA＃２ CUCM(VVF9、VCF9対応)の対応状況リリース時期について齟齬がないか確認したい。 SN601仮想基盤(VMware ESXi9 VVF9)の環境にCUCMを導入することを希望しており、CUCM v15SU5のインストーラ入手可能となる時期について情報が欲しい。 Q4FY26(5月7月)のロードマップに以下記載あり FY27 Q1(8月10月) : VVF9 FY27 2H(2月以降) : VCF9 | VVF9対応 15SU5 : H2CY26（2026年7〜12月頃） VCF9対応 15SU6 : H2CY27（2027年2〜7月） | 2026/5/26 - lkamono 鬼頭さんから共有済みの資料で情報を取得。 お客様にはアップデートがあれば随時共有する方法で検討。 | 2026-05-21
36 | High | Preparation | Research | In Progress |  |  | lkamono |  | お客様QA＃３ Webexヘルプセンターで公開されている『Webexサービスのネットワークサービス要件』に記載があるグローバルIPアドレスについて、日本国内向けグローバルIPアドレスを共有ください。 各拠点に設置するSD-WANルータは、端末からWebexへの通信について『CSA経由』または『インターネットブレークアウト(CSAを経由しないインターネット接続)』の振り分けを行います。 Webexへの通信について、認証はCSAを経由し、シグナリングとRTPについてはインターネットブレークアウトを実現することを考えております。 そのためには、SD-WANルータにてWebex向けの通信(日本国内)のルーティング設定を投入する予定としております。 |  | 2026/5/26 - lkamono 日本国内向けのグローバルIPアドレスはBU確認中 | 2026-05-21
37 | High | Preparation | Research | In Progress |  |  | qiangche |  | お客様QA＃４ 上記3を実現した場合、日本国内向けのグローバルIPアドレスが変更(追加/削除)になるとSD-WANルータへの設定が必要となります。これを回避する方法を相談したい。 SD-WANルータの設定をグローバルIPアドレスではなく、ドメイン名を設定することが可能か等の情報が欲しい。 クラウドオンランプが今回対象外・内の確認 | ドメイン名を設定することが可能か→SDWAN上でドメイン名をApplication list機能でmatchできると思います。 SD-WANのCustom Applications機能でドメイン名（Server Names / FQDN）を指定してトラフィックを識別できます。 ただし、Centralized Policy→Application List設定もあり、NBAR2/SD-AVCのアプリケーションシグネチャに、Webex関連の事前定義アプリ（webex-audio、webex-media、webex-control等）が含まれており、直接利用可能です。 今後SignallingとMediaを分けってとの要件で考えてみると以下の方法できると考えておりますが、Labで検討必要であると思います。 1、Application list＋Data policy 2、CloudonRamp(custom applicationでControlとMediaのtrafficを分けられるかLabで確認必要) |  | 2026-05-21
38 | High | Preparation | Research | In Progress |  |  | lkamono |  | お客様QA＃５ クライアント端末がWebexを利用する際に必要とするポート数を知りたい。 WebexAPP(PC、Android、iOS)が利用にあたって、どの程度のポートを必要とするか、NAT設定をするために必要となるグローバルアドレスを算出するために知りたい。 同様に、MPP端末、ローカルGW、VG、ATAについても情報が欲しい。 |  | 2026/5/26 - lkamono #38 実機確認 MPP,VG,ATA | 2026-05-21
39 | High | Preparation | Research | In Progress |  |  | honglsun |  | お客様の要件として以下がある。 ・WxCハードフォン、オンプレのアナログ電話、WxCCエージェントの全てから「03-xxxx-3111」で発信したい。 ・アナログ電話をWxCのCCPP経由で外線発信（PSTN trunking）するにはRL callsの設定が必要。 ・一方で、RLに「03-xxxx-3111」を登録すると、WxCCのエントリポイントに同じ外線番号を設定できなくなる。 これより、PSTN trunking は２０２５年１１月リリースの機能のため、同様のユースケースがあるのか、代替案があるのかask等に確認 |  |  | 2026-05-26
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835

## #2
| 項目 | 個数 | 用意可否 | 備考
| WxC/WxCC用アカウント発行 | 1 |  | PID有効後、臼井さんに発行依頼 管理者用のメールアドレス確認する
外線ドコモビジネスは提供不可能
| 電話機 8865 *3 8875 *3 7811 *3 7841 *3 | - | コラボルーム | 7811 3PCC ２台 7841 K9 ３台 8865 K9 ２台 8865 3PCC ２台 8875 K9 １台
| ビデオデバイス | -
| BE7H-M7-K9 | 2 | ラボ
| アナログデバイス（VGまたはATA） | - | コラボルーム | TVG224A １台 VG 202XM 3台 ATA192 ２台
| C8200L-1N-4T | 8 | インターナルオーダー
| NIM-8MFT-T1/E1= | 8 | インターナルオーダー
| C9300-24UXB-A | 2 | インターナルオーダー | 電源ケーブル１本でオーダー予定
| C9300-NM-8X= | 2 | インターナルオーダー
| C9300L-48T-4X-A | 2 | インターナルオーダー
| GLC-TE= | 30 | インターナルオーダー
20260408時点
Order Number: D1676479
20260312 ueda さんメモ
| 貸出可能機種 | DLPからの貸出数 | DLP在庫数(3/12時点) | 個別手配等
| BE7H-M7-K9 |  | 0 | コラボチーム所有 2 台を那須に出荷、玉突きのため別途 2 台をインターナルオーダーする
| C8200L-1N-4T | 8 | 33
| NIM-8MFT-T1/E1= |  | 0 | 8個をインターナルオーダする
| C9300-24UXB-A |  | 1 | 2台をインターナルオーダする
| C9300-NM-8X= | 2 | 195
| C9300L-48T-4X-A | 2 | 8
| GLC-TE= | 30 | 369

## #7
5/12/2026_honglsun
項目 | 方法1: Discovery Tool | 方法2: 手動再構築 | 方法3: コミュニティツール
提供元 | Cisco公式 | - | コミュニティ（GitHub）
設定移行 | 可能 | - | 可能
スクリプト移行（aefファイル） | 不可 | 可能（手動） | 不可
自動化レベル | 中（半自動） | なし（完全手動） | 高（自動）
技術要件 | 低（Javaコマンドのみ） | 中（Flow Designer習熟） | 高（Python, REST API）
カスタマイズ性 | 低 | 高 | 高
大規模移行適性 | 中 | 低 | 高
方法1: Discovery Tool
ツール: uccx-to-webexcc-v3.4.jar
移行可能: チーム、エージェント、キュー、スキル、音声プロンプト、エントリーポイント、etc...
移行不可: aefスクリプト
参考URL：https://help.webex.com/article/0hd75db
方法2: 手動再構築
・既存AEFスクリプトを分析・文書化
・WxCC Flow Designerでビジュアルフローとして一から再設計
・UCCXステップをWxCCアクティビティにマッピング
マッピング例
UCCXステップ | WxCCアクティビティ
Accept | Entry Point
Play Prompt | Play Message
Get Digit String | Collect Digits
Menu | Menu
Select Resource | Queue Contact
Database | HTTP Request
Set Enterprise Call Info | Set Variable
方法3: コミュニティツール
ツール: GitHub公開ツール（REST API利用）
移行可能: チーム、エージェント、キュー、スキル、エントリーポイント、etc.......
移行不可: aefスクリプト
参考URL: https://github.com/simranjit-uc/Cisco-UCCX-WxCC-Migration
また、シスココミュニティーにて、AEFファイルをWxCCフローに変換するツールを開発中とのコメントあり、すでにツールの開発状況を確認するコメントを返信済み。
https://community.cisco.com/t5/webex-administration/uccx-aef-script-upload-and-convert-on-webex-contact-center/m-p/4532392#M3676

## #8
| 概要 | ヒアリング項目 | 状況 | 結果 | 備考
1 | 構成検討 | AI#7のために富士通さんから aef ファイルをもらう | Not Yet
2 | ラボ機材提供 | 9300 / 8300 の電源ケーブルの那須工場の形式どれか C9300：CAB-C15、8200：CAB-C13-C14 で考えていた BE7H は CAB-JPN-3PIN であればすでにある。追加購入が必要か | Confirmed | 100V/２ピン＋アース付き
3 | ラボ機材提供 | 既存、新規の電話機とビデオデバイスは何を使用されているか （既存電話機：7811,7821,8865） | Confirmed | 8865 / 8875 / 7811 / 7841 を３台ずつ必要
4 | ラボ機材提供 | アナログデバイスはATAまたはVG、何を使用されているか | Confirmed | VG400~420 が WxC でも使用される
5 | ラボ機材提供 | 送付先住所、宛名、送付時期（デッドライン）の確認 | Confirmed | 【到着希望日】 5/25 【発送先】 〒324-8555 栃木県大田原市下石上１３８８ 富士通那須工場 第３棟３階Room 9 【受領者】 丹伊田 雅也 TEL：0287-29-3729
6 | ラボ機材提供 | CIMCとESXiのバージョンと、インストールについて ESXiとNFVISそれぞれをインストールしたUCが構成の中にあるか その上に何が乗っかっているか | InProgress | NFVIS がインストールされる予定
7 | ラボ機材提供 | インストール用のイメージファイルは我々で用意？ | Confirmed | インストールとある程度の設定までは完了した状態で倉庫に送付する
8 | 那須環境 | 那須環境の構成はどれくらい再現するか 既存環境、クラスタ構成 | InProgress | 既存はほとんどなし？ CUCMも1クラスタだけではないか
9 | 構成検討 | 既存構成ではアナログデバイスはどのクラスタにありますか。移行後もそれらは維持されるか かつ、アナログ電話の外線発信はWxCのCCPをつかむ？ | InProgress | 2026/5/18 アナログデバイスは維持される
10 | 構成検討 | 既存および移行後環境における種類、バージョン、台数等をクラスタ構成毎に 【既存】 ハイパーバイザー（ESXi) CUCM SME CMS IMP UCCX jabber 電話端末 ビデオデバイス | InProgress
11 | 構成検討 | 既存のCTIクライアントおよびCRMはどうされるか。WxCC の部分だけクラウドになるか ⇒エージェントはPCにWxCC agent desktop にログインして、WxApp もPCからログインする想定か？ | InProgress
12 | 構成検討 | Webex Callingへ全クラスタを移行する想定か、範囲について 移行中に既存クラスタと新規のクラスタが共存するか、移行計画について
13 | 構成検討 | UCCXからWxCCの移行について ⇒現状我々でも解がないので聞かない方が良い？
14 | 蒲田 | 作業場所はPC、携帯電話の持ち込み可能？ | InProgress | 携帯はOK。PCは不可。iPad は確認中
15 | 蒲田 | 人数は何人まで | Confirmed | ２－３人で調整していただく
16 | その他 | メーリングリスト教えてもらう | Confirmed | 富士通 fj-sn601open-si@dl.jp.fujitsu.com FNETS fnets-sn601-OPvoice@dl.jp.fujitsu.com
17 | その他 | Boxの対象となる方のメアド教えてもらう | InProgress | リストで共有済み⇒一部ユーザがアクセス権限がないため、未追加
18 | その他 | webex スペースを作成することは可能か | Confirmed | 作成しない
19 | ラボ機材提供 | webex テナント環境の管理者用のメールアドレス、組織名確認する | InProgress
20 | 構成検討 | 既存・移行後の番号計画について | InProgress | BUスペース情報(2025/7/30) 既存：8 (extension prefix) - 32 (fixed, softphone) - AA (optional, system number) - XXXXXX (optional, random). 移行後 ：8 (extension prefix) - 32 (fixed, softphone) - AAA (optional, location number) - XXXXX (optional, random).
21 | 構成検討 | webex通話はブレイクアウトさせる予定か？ | Not Yet | 2026/5/18 メディアはブレイクアウトさせる。CSAは経由しない | （実現可能か不明）signaling についてはブレークアウトさせないと聞いている
22 | 蒲田 | オンサイトサポートはいつ頃メインを予定しているか？ | Not Yet
23 | 構成検討 | 検証について ICEが効いた時に経路が変わるのでこれも意識する必要 端末のIPアドレスが変わることも含めて、あり得る経路を全て網羅した形で検証する必要ありますね。 | Not Yet
24 | 構成検討 | CSAを経由するのはAppの認証のみですか？
25 | 那須環境 | ライセンスはSLR か、スマートライセンスで実施予定か
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
HTTPSトラフィック
Note on D22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Webexのブレークアウトについてはまず「やる」か「やらない」か確認する。シグナリング/メディアについてはその後（できるかどうかまだ不明なため）

## #11
解析の詳細は https://docs.cxj-collab.com/docs/collab_lgw_webex_rtp_block_analysis.html
ただし、上記ではローカルIPアドレスが「192.168.120.31」となっていて、ASRでNATされているはずなので
NAT outsideのアドレスでInfoSecに申請が必要とおもわれる

## #13
2026-05-08
スペース「Japan MoD - Technical QA ¦ R08 DII Open Next-Gen Calling」要約
【技術課題と要件】
番号体系・ユーザー規模
既存のPBX/Jabber番号体系を極力維持し、Webex Appと電話機でロケーションを分離したい要望がある。
1ロケーションあたり最大99,999ユーザー登録が可能だが、実際には5,000～15,000ユーザー／デバイス単位で分割運用を想定。
前 8 (extension prefix) - 32 (fixed, softphone) - AA (optional, system number) - XXXXXX (optional, random).
後 8 (extension prefix) - 32 (fixed, softphone) - AAA (optional, location number) - XXXXX (optional, random).
Jabberからの移行対象は最大25万～29万ユーザー規模、HG（ハントグループ）は約36,000、CQ（コールキュー）は20程度。
管理機能・RBAC
ロケーション管理者によるユーザー・デバイス追加／変更／削除や一括登録（CSV）が求められているが、現状RBAC（役割ベースアクセス制御）でのロケーション単位管理は未実装。今後の機能拡張が議論されている。
PSTN接続・外線制御
PSTNはNTTドコモビジネス（ホステッドGWモデル）を利用予定。災害時の優先回線確保のためLGW利用も継続。
Webex Appの1st LINEは内線専用、2nd LINEは外線専用とし、外線発信制御やIVR転送などの要件あり。
API・運用自動化
Jabber時代同様、AD連携による自動ユーザー管理やWebex Calling APIを活用した簡易ツール開発を希望。
ライセンスプーリング・組織分割
複数契約・組織管理やライセンスプーリング機能の活用を検討。ただし、プール間の内線通話はPSTN経由となるため要件を満たさない。
報告・監査要件
3万ユーザー超のエクスポートや詳細なレポート要件があり、追加PF（Product Feature）も検討中。
【移行計画・規模感】
移行対象・規模
CUCMクラスタは4（Ground, Maritime, Air, CC）＋6（Jabber系）を統合し、Webex Control Hub単一組織へ移行予定。
最大29万ユーザー、2万IP電話、10万モバイルアプリ、26万Windows PCアプリ、60～70のLGWを想定。急速な移行（3～4ヶ月）を計画。
Webex Callingのロケーション数は120程度（2027年4月時点見込み）、ソフトフォン64、デスクフォン32、CC24など。
スケジュール
設計フェーズ：2026年5～7月（CXPS参加）
準備環境構築：2026年6月～
本番環境構築：2026年12月～（2ヶ月で完了予定）
詳細なユーザー移行計画は未定。
移行ツール・検証
複数CUCMクラスタ統合にもCH Migration Toolが利用可能。Apple等の大規模事例も存在。（35,000ユーザー規模）
PSTNトランキング機能を活用し、番号ポーティング前にWebex側で一元管理する計画。
【開発部隊が考える懸念点・論点・制約・リスク】
管理機能の制約
ロケーション管理者の権限不足（ユーザー／デバイス追加・削除不可）、RBACの実装遅延、今後の機能拡張待ち。
一括登録・更新（CSV）や大規模レポート出力の要件が現行機能で十分に満たせるか不透明。
ライセンスプーリングの仕様・制約
プール間の内線通話がPSTN経由となるため、組織分割による階層管理は要件を満たさない。新たな設計案をIdentityチームと検討中。
設計・運用上の不明点・リスク
既存番号体系の継承とロケーション分割の最適解が未確定。ルーティングや管理負荷増大の懸念あり。
HG／CQの規模やロケーションごとの制限（例：HGは1,000／ロケーションまで）に対する設計調整が必要。
MoD／Fujitsuからの詳細情報（AA／HG／CQ／ロケーション規模等）が高セキュリティのため入手困難で、設計・見積もりに遅延リスク。
急速なユーザー増加・短期間移行による運用負荷やトラブル発生リスク。

## #26
・Access / Session はシスコでどのライセンスに当たるのか。
→お客様に確認する必要あり
・SMEに関しては Right to Use(RTU)としてライセンスなしでも使用可能か。
→Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition (SME) のライセンスは機器の操作などによって機能を有効化する RTU(Right To Use) であり、基本的にはライセンスは不要です。
https://community.cisco.com/t5/tkb-%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/sme-%E3%81%AE%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/ta-p/3297544
※SME v15ではRTUを使用することはできません。
しかし、インストール直後から90日間ライセンス購入不要で、90日後に新規ユーザー/デバイス追加不可となります。
なのでCSSM登録は評価期間中に必要です。
BUに確認したところ、SMEのセッションライセンスも評価期間中は購入の必要はありません。
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/15/systemConfig/cucm_b_system-configuration-guide-15/cucm_b_system-configuration-guide-14_chapter_01.html
・DNA advantage はどこからライセンスの払い出しを行うか。
Demo License Portal
product：Catalyst 8000 Series Edge Routers
Product SKU：DSTAK-T1-A
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/cloud_edge/configure-licenses-throughput-catalyst-8000-platforms.html
・Virtual Account の作成方法(追記)
→手順は下記の通り
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/licensing/common-licensing-issues/how-to/smart-account-administration/lic224154-how-can-i-create-virtual-accounts-under.html
https://community.cisco.com/t5/tkb-%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9-%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90%E6%89%8B%E9%A0%86/ta-p/4872916
・CUBEで必要なライセンス
Demo License Portal
product：CUBE, CME, SRST & CUE
Product SKU：CUBE14-T-STD

## #30
・PCのWebex Appからwebexへのサインインする際（初回サービスアクセス時）
1、Webexアプリ起動後メールアドレスを入力し、サインインをする。
2、メールアドレスはWebex Identity Serviceに送信され、メールドメインから組織を特定し、認証方式の判定します。
SSO未使用の場合
- パスワードの入力を促す
SSO使用の場合
SSOサインインページを表示
IdPで設定された認証でチャレンジ
3、認証完了後、Webex Authorization ServiceがOAuth2を使用しWebex Appに制御されたアクセスを許可。
4、Authorization ServiceがAccess TokenとRefresh Tokenを配信する。
5、 Access TokenとRefresh Tokenをセキュアにキャッシュし、認証の証明として使用する、これにより次回起動時はサインイン不要となる。
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cloudCollaboration/spark/esp/Cisco-Webex-Apps-Security-White-Paper.pdf
・IPPhone が webex に登録される際のフロー
1、CHにデバイスを追加を追加しアクティベーションコードを取得する。
2、IPPhoneに16桁のアクティベーションコードを入力する。
3、IPPhoneが自動的にactivate.cisco.com でDNA解決し、cisco.sipflash.com から設定xmlファイルを取得する。
4、IPPhoneが再起動し、SIP 登録が自動的に実行され、登録が完了する。
IPPhone → sip.webex.com:5061 (TLS)
REGISTER → 401 → REGISTER+Auth → 200 OK
https://community.cisco.com/t5/webex-user-videos/cl-registration-of-mpp-phones-amp-webex-app-in-webex-calling/ba-p/5192931
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/unified-communications/webex-calling/221021-troubleshoot-mpp-phone-in-wxc-for-provis.html
・VGW がwebex に登録される際
1. DNS SRVクエリ
- Local Gateway → DNS
- SRVドメインからAccess SBCの情報取得
2. DNS Aレコードクエリ
- 最高優先度を選択
- Access SBCのIPアドレス取得
3. TLS接続確立
- Local Gateway → Access SBC
- Root CA Bundleで証明書検証
- 永続的TLS接続確立
4. 1回目 SIP REGISTER送信
- 認証情報なしで送信
5. 401 Unauthorized受信
- Access SBCが認証要求
6. 2回目 SIP REGISTER送信
- ダイジェスト認証情報を含めて送信
7. 認証・承認
- Webex Calling側でダイジェスト認証情報を検証
8. 200 OK - 登録完了
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/Collaboration/hybrid/AltDesigns/PA-WbxCall.pdf
・PCから webexCC へのサインインする際
1. ブラウザでAgent Desktop URLにアクセス
例： https://desktop.wxcc-{region}.cisco.com/
2. OAuth 2.0認可エンドポイントへリダイレクト
3. ユーザー認証
- SAML 2.0 IdPへリダイレクト
- IdPで認証（AD/LDAP等）
- SAML Assertionを返却
4. Authorization Code取得
5. Access Token交換
6. Token受信
- Access Token (12時間有効)
- Refresh Token (90日間有効)
7. Agent Login API呼び出し
8. WebSocket接続確立
9. Agent Desktop起動完了
URL：developer.webex.com/webex-contact-center/docs/authentication-cc#step-3-using-the-access-token

## #32
最小構成の検証に関する通信要件
サービス | 用途 | CSA | ソース | ソースポート | 宛先 | 宛先ポート | メモ
Webex Calling | 認証（サインイン） | 通す | SD-WAN配下のCSAありソフトフォン
| 認証（サインイン） | 通す | SD-WAN配下のCSAなしソフトフォン
| 認証（レジスト） | 通す | ハードフォン
| 認証（レジスト） | 通す | ローカルゲートウェイ
| シグナリング (SIP TLS) | 通さない | SD-WAN配下のCSAありソフトフォン | 一時的 (OS 依存) |  | 8934
|  | 通さない | SD-WAN配下のCSAなしソフトフォン | 一時的 (OS 依存) |  | 8934
|  | 通さない | ハードフォン | 5060-5080 |  | 8934
|  | 通す | ローカルゲートウェイ | 8000-65535 |  | 5062, 8934
| メディア | 通さない | SD-WAN配下のCSAありソフトフォン (Webex App) | 音声: 8500-8599 ビデオ: 8600-8699 |  | 5004、9000、8500～8699、19560～65535（UDP上のSRTP）
|  |  | SD-WAN配下のCSAなしソフトフォン (Webex App) | 音声: 8500-8599 ビデオ: 8600-8699
|  |  | ハードフォン | 19560-19661
|  |  | ローカルゲートウェイ | 8000-48199

## #33
2026/5/25 - honglsun
NFVIS 26.1.1はCUCM 15 SU4に対応しておりません。
CUCM 15 SU4の公式サポート要件には「NFVIS-for-UC 4.18.2a」のみをサポートの記載あり。
• Only the listed major/minor releases are supported, with a minimum required maintenance or patch release.
• Unlisted major/minor release trains are not supported.
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/install/15/cucm_b_install-guide-cucm-imp-15/cucm_m_planning-the-installation.html
また、NFVIS 26.1.1のスコープが明示的に「Enterprise VNF（ルーティング、セキュリティ等）」に限定されています。
UCアプリケーションがスコープのNFVIS-for-UCとは別系列の製品です。
The last supported software release for 'Cisco NFVIS Support on Cisco UCS C-Series' will be NFVIS 26.1.1 and IOS-XE 26.1.1 (Enterprise VNF based workloads like Routing, Security, etc).
Separate commercial offer A-NFVIS-COLLAB continues for NFVIS-for-UC, but does not support VNF's or Enterprise NFV hardware platforms
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/enterprise-nfv-infrastructure-software/l-lic-nfvis-eol.html

## #38
シナリオ | ベースラインと比較した際のUDP消費ポート増 | ベースラインと比較した際のTCP消費ポート増
②Messsging待機 | 1 | 9
③Messagingチャット | 1
④Meeting音声のみ | 5
⑤Meeting音声+映像 | 5
⑥Meeting音声+映像+画面共有 | 5
⑦Calling通話中 | 4
PID
12416

## #4
「dbo.dnis_access_right」テーブルで「dnis_id」と「account_id」の関連付けがされていなかったため以下の様に手動で関連付けを実施。復旧。

## ＃21
2026/4/29_honglsun
参照資料：https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/SDWAN/sdwan-wan-edge-onboarding-deploy-guide-2020nov.pdf
ステップ1: Controller Profile作成
参照ページ: 66-67
1. https://software.cisco.com/ にログイン
2. Network Plug and Play → Plug and Play Connect を選択
3. 「Controller Profiles」タブ → 「Add Profile」をクリック
4. 以下を入力:
- Controller Type: VBOND
- Profile Name: 任意（例: Lab-vManage-01）
- Organization Name: vManageのOrganizationの値と完全一致 ※重要
- Primary Controller: vBondのIPアドレス（例: 192.168.1.100）
- default profileをyesに変更
5. 保存
ステップ2: Cat8Kv 3台を登録
参照ページ: 71-73
1. PnPポータル: 「Devices」タブ → 「Add Software Devices」をクリック
2. 「Add Software Devices」ボタンををクリック
3. 以下を入力（1台目）:
- Base PID: C8000v
- Quantity: 1
- Controller Profile: ステップ1で作成したProfile選択
4. 「Save」をクリック
5. 2台目・3台目も同様に追加（合計3回）
6. 「Next」→「Submit」をクリック
ステップ3: Provisioning Fileダウンロード
参照ページ: 75
1. PnPポータル: 「Controller Profiles」タブ
2. 作成したProfileの「Download」列ををクリック
3. バージョン選択: 18.3 and newer を選択（推奨）
4. 「Download」をクリック
5. ファイル名「serialFile.viptela」がダウンロードされる
ステップ4: vManageにアップロード
参照ページ: 75-76
方法A: Manually upload
1. vManage: Configuration → Devices → WAN Edge List
2. 「Upload WAN Edge List」ボタンをクリック
3. ダウンロードした「serialFile.viptela」を選択
4. 「Validate the uploaded vEdge List and send to controllers」にチェック ※必須
5. 「Upload」→「OK」をクリック
方法B: Sync Smart Account
1. vManage: Configuration → Devices → WAN Edge List
2. 「Sync Smart Account」ボタンをクリック
3. Cisco.comの認証情報（CCO ID/パスワード）入力
4. 「Validate the uploaded vEdge List and send to controllers」にチェック ※必須
5. 「Sync」をクリック
ステップ5: 登録確認
参照ページ: 19
1. vManageにログイン
2. Configuration → Devices → WAN Edge List に移動
3. 追加した3台のCat8Kvデバイスを確認
4. Validity列が「Valid」になっていることを確認

## #24
<<検証結果>>
・CHにで管理者を登録時にMLをメールアドレスに使用することは可能です。
※CCOドキュメンでは全て個人アドレスを前提とした使用方法となっていますので、MLは推奨されるユースケースではないと思われます。
・アクティベートのメールはMLの全員に届きます。
・最初の人がログインパスワードを設定し、アクティベートを完了させると''パスワード更新''のメールが全員に送信されます。
・アクティベーションが完了した後に、最初に送られて来たアクティベートリンクは失効します。
→よって、他の人が再度アクティベートすることはできません。
・アクティベート完了後、MLのアドレスでCHに登録できます。

## Data
Priority | Phase | Owner | Category | Status | Completed
ASAP | PreSales | kimiito | Research | Opened
High | Preparation | lkamono | Design | Assigned | ✔
Medium | CRD | myamagat | Documentation | In Progress
Low | HLD | honglsun | Lab | Pending
| LLD | qiangche |  | Closed
| ALL | ALL

## To do
Current Date が Due Date をオーバーしていたらフラグを立てる

## Tips
Ctrl + ; で今日の日付を入力できるので、対応履歴記載時は便利
"Data" WS で区切りとして空のエントリを作成する場合には、<space> 文字を入力すること